## Sheet1
序号 | 接口名称 | 优先级 | 说明 | 代码改造工作量（天/人） | 测试工作量（包括重新输出样本数据）（天/人）
1 | 法院被执行人—个人 | 1 | 现在可用且改造完后，可以进行测试并输出样本数据 | 1.5 | 1.5
2 | 商品消费评估
3 | 学历信息
4 | 地址信息核查
5 | 房屋价格查询
6 | 身份证二要素验证
7 | 移动手机在网时长 | 2 | 手机相关安排第二优先级，同样改造完后，可以测试并输出样本数据 | 1 | 1.5
8 | 联通手机在网时长
9 | 电信手机在网时长
10 | 手机在网状态
11 | 移动手机在网状态
12 | 联通手机在网状态
13 | 电信手机在网状态
14 | 银行卡三要素查询 | 3 | 接口可用，但没有对应的样本数据来测试，故第三优先级 | 1.5 | 2
15 | 银行卡四要素验证
16 | 户籍信息查询 | 4 | 暂时接口不可用或者不需要用
17 | 个人对外投资v2
18 | 收支等级-基础版
19 | 身份证验证及照片查询
20 | 人脸识别对比服务
21 | 身份证人脸识别验证
22 | 车辆续保信息查询
|  |  |  | 总计： | 9天/人
备注:计划安排2个人做，总共人天为9，两人坐4~5天可完成代码改造，并且完成测试及新样本数据输出