## Sheet1
系统名称 | 模块名称 | 模块详细功能 | 是否完成
信息管理系统（Eisp） | 门户首页 | 单点登录 | 是
|  | 统一待办 | 是
|  | 我的日程 | 是
|  | 邮件列表 | 是
|  | 党建园地 | 是
|  | 通知公告 | 是
|  | 公司动态 | 是
|  | 内网邮件 | 是
|  | 短信服务 | 否
| 信息发布 | 公司动态 | 是
|  | 企业文化 | 是
|  | 管理制度 | 是
|  | 品牌建设 | 是
| 行政管理 | 日常接待 | 是
|  | 工作流程 | 是
|  | 内网邮件 | 是
|  | 日程安排 | 是
|  | 联系人 | 是
|  | 会议室安排 | 是
|  | 个人设置 | 是
|  | 我的收藏 | 是
| 数据报表 | 数据报表 | 否
| 系统设置 | 组织管理 | 是
|  | 用户管理 | 是
|  | 群组管理 | 是
|  | 角色管理 | 是
|  | 工作流管理 | 是
|  | 日志管理 | 是
|  | 会议室管理 | 是
|  | 权限管理 | 是
|  | 参数配置 | 是
|  | 节日彩蛋 | 是
| 工作流程 | 投资协议审批单、发文单（行政）、收文、建设工程费用付款申请凭证、公司简报审批单、公司内部工作报告、董事会议案呈报、党总支发文单1.用车申请单、用章、印申请单、出差申请单、招待用餐申请单、请示签报单、办公物品采购单比价分析单 | 是
客户管理系统（Clm） | 客户服务 | 客户信息 | 否，还需要与科信局提供的字段整合处理，已完成60%
|  | 客户活动管理 | 是
|  | 客户危废物管理 | 是
|  | 客户隐患排查管理 | 是
|  | 客户培训记录管理 | 是
|  | 查询管理 | 是
| 招商管理 | 客户接待 | 是
|  | 客户线索 | 是
|  | 签约管理 | 否，部分工作流程表单未完成，已完成50%
|  | 竞争对手分析 | 是
|  | 查询管理 | 是
| 物业服务 | 二次装修 | 否
|  | 能耗项 | 是
|  | 能耗项抄表 | 是
|  | 房源信息 | 否
|  | 查询管理 | 否
| 产业服务 | 产证管理 | 否
|  | 人才政策管理 | 否
|  | 专利情况管理 | 否
|  | 走访记录 | 否
| 诉讼管理 | 诉讼企业列表 | 否
| 补贴管理 | 补贴信息 | 否
| 工作流程 | 招商及三产标准类合同、招商及三产非标准类合同、补充合同审批单、客户退租审批单、销售合同审批单、租赁合同审批单、客户信息修改审批单、诉讼审批单、诉讼分支流程审批单 | 否，一部分未完成，已完成30%
固定资产管理系统（Alm） | 资产管理首页 | 快捷入口、待办事项、重点关注、我的资产板 | 否 | 现成的系统，该流程和字段就好
| 资产一览 | 资产树 | 否
|  | 资产查询 | 否
| 资产管理 | 中大修管理 | 否
|  | 保养到期提醒 | 否
| 基础信息管理 | 供应商管理 | 否
|  | 资产分类 | 否
|  | 资产状态 | 否
|  | 资产特征 | 否
|  | 存储位置 | 否
|  | 单位类型 | 否
|  | 紧急维修事由 | 否
|  | 资产导入 | 否
| 工作流程 | 入库审批单、一般资产验收、资产报废单、资产调拨单、资产盘点、资产申购审批单、资产维修审批单。 | 否
一站式管理系统（Oms） | 服务中心 | 首页（所有服务、我关注的服务、自助服务、公告） | 是
|  | 工作流程包含党组织关系转接流程、到期停车位操作流程、改造申请流程、工会办理流程、挂号信收发流程、环评辅导流程、结算流程、客户报修管理流程、客户接房流程文件、客户投诉、建议受理流程、客户退房流程文件、客户咨询及需求受理流程、内资企业工商注册流程、停车位办理流程、外资企业工商注册流程、增容流程、装修流程 | 是
|  | 所有服务 | 是
|  | 我的服务 | 是
|  | 我关注的服务 | 是
| 结算中心 | 付费通知单 | 否
|  | 收费记账（包含预收款设置） | 否
|  | 应收调整 | 否
|  | 欠费催缴 | 否
|  | 保证金收缴 | 否
|  | 账单管理（租赁账单拆分、账单合并） | 否
|  | 装修费收缴 | 否
|  | 查询管理 | 否
|  | 租赁账单拆分 | 否
|  | 预收款功能 | 否
|  | 预付款设置房租和电费功能 | 否
对外模块 | 相关接口&功能 | 苏州科信局关于客户信息接口对接 | 否
|  | 苏州科信局关于客户信息部分数据只提供界面功能 | 否
|  | 金蝶财务系统关于应收账单的接口对接 | 否
|  | 金蝶财务系统关于实收账单的接口对接 | 否
|  | 电话系统关于一站式热线受理的接口对接 | 否
|  | 关于大汉三通短信接口的对接 | 否 | 有现成的方法
|  | 关于客户欠费信息提供给科信局的接口对接 | 否
|  | 关于热线受理的处理状态以及相关信息提供给电话系统的接口对接 | 否